**Календарный план-график подготовки и проведения к ГИА**

**по образовательным программам ООО и СОО**

**МАОУ СОШ №30 г. Березники**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Мероприятие** | | **Срок** | | **Ответственный** | **Результат** | |
|  | ***август*** | | | | | | |
| 1 | Подготовка аналитических мероприятий по итогам ГИА | | 25.08 | | зам. директора по УР | Выступление на педагогическом совете | |
| 2 | Составление плана работы по подготовке к ГИА | | 30.08 | | зам. директора по УР | Заседание ШМС - согласование, утверждение директором | |
| 3 | Составление плана работы ШМО по подготовке к ГИА | | 30.08 | | руководители ШМО | Заседание ШМС - согласование, утверждение директором | |
| 4 | ОГЭ/ГВЭ 1-ый дополнительный период | | по единому Федеральному расписанию | | зам. директора по УР |  | |
|  | ***сентябрь*** | | | | | | |
| 1 | ОГЭ/ГВЭ 2-ый дополнительный период | | по единому Федеральному расписанию | | зам. директора по УР |  | |
| 2 | Родительские собрания в 9-х и 11-х классах «Итоги ГИА предыдущего года» | | 2 неделя | | зам. директора по УР,  кл. руководители выпускных классов | Ознакомление родителей с планом подготовки к ГИА | |
| 3 | Классные часы по ГИА | | 3 неделя | | зам. директора по УР,  кл. руководители выпускных классов |  | |
| 4 | ШМО учителей русского языка и литературы по подготовке к итоговому сочинению | | 2 неделя | | руководитель ШМО | План подготовки к итоговому сочинению | |
|  | ***октябрь*** | | | | | | |
| 1 | Диагностические работы в 9, 11 классах по обязательным предметам | | 3 неделя | | зам. директора по УР  руководители ШМО | Отчет и анализ зам. директора по УР | |
| 2 | Сбор первичной информации по выбору предметов и формы проведения ГИА | | 3 неделя | | зам. директора по УР | Составление предварительной базы выпускников | |
|  | ***ноябрь*** | | | | | | |
| 1 | Составление базы выпускников 11-х классов на основании:   1. заявление на итоговое сочинение/ изложение (по форме) 2. согласие на обработку персональных данных | | 2 неделя (до 15.11) | | зам. директора по УР | База выпускников 11-х классов | |
| 2 | Родительское собрание «Итоговое сочинение» | | 4 неделя | | зам. директора по УР  кл. руководитель | Знакомство родителей с направлениями сочинений;  процедурой проведения итогового сочинения;  с итогами проведения репетиционного сочинения | |
| 3 | Репетиционное итоговое сочинение | | 3 неделя | | зам. директора по УР  руководитель ШМО | Аналитическая справка | |
| 4 | Диагностические работы в 9-х классах по предметам по выбору | | 4 неделя | | зам. директора по УР  руководители ШМО | Аналитические справки | |
|  | ***декабрь*** | | | | | | |
| 1 | Приказ на проведение итогового сочинения/ изложения | 1.12 | | директор | | |  |
| 2 | Итоговое сочинение | первая среда | | по приказу | | |  |
| 3 | Диагностические работы по обязательным предметам | 3 неделя | | зам. директора по УР  руководитель ШМО | | | Аналитические справки |
|  | ***январь*** | | | | | | |
| 1 | Родительские собрания «Порядок и проведение ГИА» | 3 неделя | | зам. директора по УР | | | Ознакомление с порядком проведения ГИА;  в 11 классах – с итогами проведения итогового сочинения |
| 2 | Сбор заявлений выпускников 11-х классов на ЕГЭ/ГВЭ | 2 неделя | | зам. директора по УР | | | Редактирование базы выпускников 11-х классов (до 1 февраля) |
| 3 | Диагностические работы по предметам по выбору | 4 неделя | | зам. директора по УР  руководители ШМО | | | Аналитические справки |
| 4 | Регистрация учащихся на итоговое сочинение (дополнительный этап) – *при необходимости* | до 15.01 | | зам. директора по УР | | |  |
| 5 | Формирование списочного состава лиц, привлекаемых к проведению ГИА | 2 неделя | | зам. директора по УР | | |  |
|  | ***февраль*** | | | | | | |
| 1 | Составление базы выпускников 9-х классов на основании:   1. заявление на ОГЭ/ ГВЭ (по форме) 2. согласие на обработку персональных данных | 1 неделя | | зам. директора по УР | | | Редактирование базы выпускников 9-х классов (до 1 марта) |
| 2 | Формирование списка общественных наблюдателей, организация прохождения ими регистрации и обучения на дистанционных курсах | 2 неделя | | зам. директора по УР | | | Прохождение обучения на курсах |
| 3 | Педагогический совет о допуске к ГИА (досрочный этап) | 2 неделя | | директор | | | Приказ о допуске |
| 4 | Диагностические работы по обязательным предметам | 3 неделя | | зам. директора по УР  руководитель ШМО | | | Аналитические справки |
|  | ***март*** | | | | | | |
| 1 | Контроль за обучением организаторов ППЭ, экспертов предметных комиссий, проведением ими квалификационных испытаний | до 15.03 | | зам. директора по УР | | |  |
| 2 | Досрочный этап ЕГЭ/ГВЭ | по единому Федеральному расписанию | | зам. директора по УР | | |  |
| 3 | Приказ о сопровождении на досрочный этап (*по необходимости*) | 2 неделя | | директор | | |  |
| 4 | Проведение региональных ТОГЭ/ ТГВЭ по обязательным предметам и предметам по выбору | по расписанию | | зам. директора по УР | | |  |
|  | ***апрель*** | | | | | | |
| 1 | Досрочный этап ЕГЭ/ГВЭ; ОГЭ/ ГВЭ | по единому Федеральному расписанию | | зам. директора по УР | | |  |
| 2 | Родительские собрания «ГИА-2016» | 3 неделя | | зам. директора по УР  кл. руководители | | | Знакомство с памятками, расписанием, процедурой проведения, итогами репетиционных экзаменов |
| 3 | Педагогический совет по допуску к ГИА | 4 неделя | | директор | | | Приказ о допуске к ГИА |
|  | ***май*** | | | | | | |
| 1 | ГИА | по единому Федеральному расписанию | | зам. директора по УР | | |  |
| 2 | Приказ о сопровождении учащихся в ППЭ (на каждый экзамен) | накануне экзамена | | директор | | |  |
|  | ***июнь*** | | | | | | |
| 1 | ГИА | по единому Федеральному расписанию | | зам. директора по УР | | |  |
| 2 | Приказ о сопровождении учащихся в ППЭ (на каждый экзамен) | накануне экзамена | | директор | | |  |